## Лист1
Перечень объектов капитального строительства, финансируемых из областного бюджета в очередном финансовом году, содержащий сведения об их мощности, сроках ввода в эксплуатацию, общей стоимости строительства, фактических объемах выполненных работ с начала строительства по состоянию на 1 июля текущего финансового года, а также информацию о наличии проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы, положительным заключением о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства и решений о предоставлении земельных участков под строительство
Наименование объекта капитального строительства | Проектная мощность | Срок ввода в эксплуатацию | Общая стоимость строительства, тыс. рублей | Фактический объем выполненных работ с начала строительства по состоянию на 01.07.2025 г., тыс. рублей | Информация о наличии проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы, положительным заключением о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | Информация о наличии решений о предоставлении замельных участков под строительство | Бюджетные ассигнования на 2026 год, рублей | Бюджетные ассигнования на 2027 год, рублей | Бюджетные ассигнования на 2028 год, рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области
Государственная программа 35. "Транспортная система" | х | х | 7690066.6 | 0 | х | х | 6130985710 | 5000000 | 5000000
Иной региональный проект "Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения" | х | х | - | - | х | х | 0 | 5000000 | 5000000
Проектно-изыскательские работы по реконструкции | - | 2027-2028 | - | - | - | - | 0 | 5000000 | 5000000
Иной региональный проект "Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения Апатиты – Кировск, км 2+688-км 14+314" | х | х | 7690066.6 | 0 | х | х | 6130985710 | 0 | 0
Реконструкция автомобильной дороги Апатиты-Кировск, км 2+688 — км 14+314 | 11,62 км | 2026 | 7690066.6 | 0 | Положительное заключение государственной экспертизы № 51-1-1-3-013102-2023 от 20.03.2023 | Распоряжения МИО МО от 26.09.2023 № 1661-1970, 1894 | 6130985710 | 0 | 0
Министерство строительства Мурманской области
Государственная программа 21. "Здравоохранение" | х | х | 0 | 0 | х | х | 0 | 0 | 0
Иной региональный проект «Строительство и реконструкция зданий учреждений здравоохранения» | х | х | 0 | 0 | х | х | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
Государственная программа 37 «Развитие энергетики и коммунального хозяйства» | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0
Иной региональный проект «Модернизация объектов энергоснабжения, водоснабжения, водоотведения» | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
Государственная программа 24 "Физическая культура и спорт" | х | х | 0 | 0 | х | х | 0 | 0 | 0
Иной региональнывй проект "Развитие спортивной инфраструктруры Мурманской области" | х | х | 0 | 0 | х | х | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
Государственная программа 27. "Комфортное жилье и городская среда" | х | х | 0 | 0 | х | х | 0 | 0 | 0
Иной региональный проект"Строительство жилья" | х | х | 0 | 0 | х | х | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
Иной региональный проект "Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации Арктической зоны Российской Федерации (Реновация ЗАТО) | х | х | 0 | 0 | х | х | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
Министерство строительства Мурманской области
Государственная программа 24. "Физическая культура и спорт" | х | х | 1269483.864 | 311279.6028 | х | х | 315000000 | 0 | 0
Иной региональнывй проект "Развитие спортивной инфраструктруры Мурманской области" | х | х | 1269483.864 | 311279.6028 | х | х | 315000000 | 0 | 0
Строительство объекта «Быстровозводимый спортивно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном и тренажерным залом» на Кольском проспекте в г. Мурманске» (в рамках концессионного соглашения по строительству и эксплуатации объекта соглашения в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях») | Общая площадь - 8084,81 кв.м; количество посещений - 167 чел./смену | 2026 | 1269483.864 | 311279.6028 | Положительное заключение государственной экспертизы № 51-1-1-3-043542-2023 от 26.07.2023 | Мурманская обл., МО г. Мурманск, пр-кт Кольский, земельный участок с кадастровым номером 51:20:0000000:51 | 315000000 | 0 | 0
Государственная программа 25. "Культура" | х | х | 1318372.8 | 23177.99 | х | х | 5250301.42 | 0 | 0
Иной региональный проект «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт учреждений культуры, образования в сфере культуры и архивов» | х | х | 1318372.8 | 23177.99 | х | х | 5250301.42 | 0 | 0
Реконструкция с элементами реставрации в целях приспособления к современному использованию здания ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова», расположенного по адресу: г. Мурманск, ул. Пушкинская, д. 3 | Общая площадь - 8605,6 кв. м | 2026 | 1318372.8 | 23177.99 | нет | Мурманская обл., МО г. Мурманск, ул. Пушкинская, д. 3, земельный участок с кадастровым номером 51:20:0002058:13 | 5250301.42 | 0 | 0
Государственная программа 27. "Комфортное жилье и городская среда" | х | х | 1069257.9099 | 309929.6113 | х | х | 470882516.04 | 0 | 0
Иной региональный проект"Строительство жилья" | х | х | 1017698.1199 | 309929.6113 | х | х | 470882516.04 | 0 | 0
Жилые дома в г. Мурманске по ул. Кирпичной. 2 этап | Общая площадь жилых помещений - 4 827,37 кв.м; 107 квартиры | 2026 | 966138.3299 | 309929.6113 | Положительное заключение государственной экспертизы № 51-1-1-2-055614-2024 от 23.09.2024 | Мурманская обл., МО г. Мурманск, ул. Кирпичная, земельный участок с кадастровым номером 51:20:0003172:2498 | 470882516.04 | 0 | 0
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области
Государственная программа 37. "Развитие энергетики и коммунального хозяйства" | х | х | 51559.79 | 0 | х | х | 331966270 | 500340841 | 401582583
Региональный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры" | х | х | 51559.79 | 0 | х | х | 331966270 | 500340841 | 401582583
Развитие сети холодного водоснабжения и водоотведения в рамках строительства на территории, расположенной в Первомайском административном округе города Мурманска на земельном участке 38 га в районе улицы Шабалина (за счет федеральных средств) | 1,6 км | 2026 | 51559.79 | 0 | Положительное заключение государственной экспертизы № 51-1-1-2-003668-2025 от 30.01.2025 | в настоящее время решение отсутствует | 5148600 | 0 | 0
Развитие сети холодного водоснабжения и водоотведения в рамках строительства на территории, расположенной в Первомайском административном округе города Мурманска на земельном участке 38 га в районе улицы Шабалина (за счет областных средств) | [6 empty] | 3840540 | 0 | 0
Реконструкция магистрального водовода от насосной станции 1-ого подъема до очистных сооружений ХВС г. Ковдор (за счет федеральных средств) | 17,3 км | 2028 | 1469880.56 | 0 | Положительное заключение государственной экспертизы № 51-1-1-2-054566-2025 от 15.09.2025 | Мурманская область, Ковдорский муниципльный округ, земельные участки в кадастровых кварталах: 51:05:0060101,51:05:0010301, 51:05:001:0209:000, 51:05:0060103:000 27.06.2025 | 184988400 | 266581600 | 213963200
Реконструкция магистрального водовода от насосной станции 1-ого подъема до очистных сооружений ХВС г. Ковдор (за счет областных средств) | [6 empty] | 137988730 | 233759241 | 187619383
Государственная программа 27. "Комфортное жилье и городская среда" | х | х | 87495.8 | - | х | х | 87495800 | 0 | 0
Иной региональный проект "Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации Арктической зоны Российской Федерации" | х | х | 87495.8 | - | х | х | 87495800 | 0 | 0
Проектирование и строительство линейного объекта в целях присоединения объектов ИЖС к сетям водоснабжения (за счет федеральных средств) | 1,12 км | 2026 | 87495.8 | - | - | - | 51627700 | 0 | 0
Проектирование и строительство линейного объекта в целях присоединения объектов ИЖС к сетям водоснабжения (за счет областных средств) | [6 empty] | 35868100 | 0 | 0
ИТОГО, из них: | х | х | х | х | х | х | 7341580597.46 | 505340841 | 406582583
за счет федеральных средств | х | х | х | х | х | х | 241764700 | 266581600 | 213963200
за счет областных средств | х | х | х | х | х | х | 7099815897.46 | 238759241 | 192619383
Минтранс, из них: | [6 empty] | 6130985710 | 5000000 | 5000000
ФБ | [6 empty] | 0 | 0 | 0
ОБ | [6 empty] | 6130985710 | 5000000 | 5000000
Минстрой, из них: | [6 empty] | 791132817.46 | 0 | 0
ФБ | [6 empty] | 0 | 0 | 0
ОБ | [6 empty] | 791132817.46 | 0 | 0
Минэнерго, из них: | [6 empty] | 419462070 | 500340841 | 401582583
ФБ | [6 empty] | 241764700 | 266581600 | 213963200
ОБ | [6 empty] | 177697370 | 233759241 | 187619383
|  |  |  | ИТОГО |  |  | 7341580597.46 | 505340841 | 406582583
|  |  |  | ФБ |  |  | 241764700 | 266581600 | 213963200
|  |  |  | ОБ |  |  | 7099815897.46 | 238759241 | 192619383